## Echéancier tests de forme
3000 élèves sélectionnés sur un ensemble de 6 territoires (Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Grand-Est, Hauts de France, Normandie, Pays de la Loire) et 1 comité (Paris). Appel à participation auprès des établissements du 1er et 2nd degré pour une cible élève sur le cycle 3 (CM1 - CM2 - 6ème). Le chercheur fait un tirage au sort à la suite de l’appel de participation selon un système de randomisation (panel représentatif d’élèves des villes et des campagnes) pour l’étude scientifique et la validation de la démarche. Tous les établissements retenus ont alors accès aux Tests de forme UGSEL-Diagnoform.
Rétro Planning
Légende
Projet : Expérimentation Tests de forme UGSEL-Diagnoform | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Date de début : 04/01/2021
Date de fin : 31/08/2021
Objectifs | Tâches à accomplir | État | JANV | [30 empty] | FEV | [27 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
JANVIER - FEVRIER - 12 MARS 2021
Appel à participation pour l’expérimentation au cycle 3 avec l’appui des directeurs Ugsel de territoires et de comités. Inscription sur un Google Forms via l’Ugsel nationale | Prise de contact par le biais des référents du groupe Tests de forme – Diffusion de l’information au niveau des territoires et comités | En cours | bar: JANV 4 to JANV 25
Temps d’information du groupe Tests de forme au dispositif UGSEL-Diagnoform
FIN MARS DÉBUT AVRIL 2021
Résultats du tirage au sort à la suite à l’appel à participation | Temps d’information au dispositif UGSEL-Diagnoform des directeurs UGSEL des territoires et des comités ainsi que les responsables 1er degré des territoires et comités
En retard
AVRIL - MAI - JUIN 2021
Temps d’information des enseignants des établissements retenus au dispositif UGSEL-Diagnoform | Envoi des documents supports au projet dans les établissements retenus pour l’expérimentation | En cours
FIN JUIN 2021
Les établissements retenus sont tous formés au projet UGSEL-Diagnoform | Les établissements retenus sont tous formés au projet UGSEL-Diagnoform
À faire
SEPTEMBRE 2021
Début du projet dans les établissements pour chaque territoIre | Après les tests accompagnement des enseignants (notamment au 1er degré) en leur proposant des situations pédagogiques pour faire progresser leurs élèves
À faire